АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КУПИНО

КУПИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                            г. Купино                                         № 152

О  внесении  изменений  в  техническое  задание  на  разработку  проекта

Инвестиционной  программы  МУП  «Теплосети»  «Модернизация  системы

Теплоснабжения  г.  Купино  Новосибирской  области  на  2012 – 2013 гг.»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  30. 12. 2004 г. № 210 ФЗ

«Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»  Федеральным  законом  от  06. 10. 2003 г. № 131 – ФЗ «Об

Общих  принципах  организаций  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  города  Купино,  в  целях  развития  инженерной  инфраструктуры  на  территории  города  Купино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  изменения  в  постановление  № 152  от  27. 11. 2012г. в  техническом  задании  на  разработку  проекта  инвестиционной  программы  МУП  «Теплосети»  «Модернизация  системы  теплоснабжения  г.  Купино  Новосибирской  области  на  2012 – 2014 гг.»  изложив  его  в  новой  редакции (приложение).

2.Настоящее  постановление  опубликовать  в  информационном бюллетене  «Купино».

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя  Главы  администрации  г. Купино  Ветюгова  А. Б.

Глава  города  Купино                                                                        В. И. Гляйм.

Ветюгов

23-867

Приложение

к постановлению администрации

города  Купино № 152 от 28.03.2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проекта инвестиционной программы «Модернизация системы теплоснабжения    г. Купино Новосибирской области на 2012 - 2014 гг.»

- Основание для выполнения работ:

Федеральный закон РФ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ ( в ред. Федерального Закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ)

- Заказчик: Администрация г. Купино Купинского района Новосибирской области.

- Исполнитель: МУП «Теплосети»

- Цели технического задания:

  - Разработка проекта инвестиционной программы МУП «Теплосети» «Модернизация тепловых сетей  г. Купино Новосибирской области на 2012 – 2014 гг.»

  - Расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации  данной инвестиционной программы.

- Основные требования к инвестиционной программе

| Основные требования | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Временные требования | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока её реализации |
| 2. Требования к качеству услуг теплоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы теплоснабжения |
| 3. Требования к технологиям | В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры, утвержденные нормы ПДК, требования СНиП |
| 4. Финансовые требования | Общая стоимость мероприятий программы, финансируемых за счёт средств внебюджетных фондов, средств МО, средств предприятий ЖКХ, не должна превышать 104075,0 тыс. руб. |

- Целевые условия для инвестиционной программы  и источники финансирования

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1 этап первое мероприятие 2012 г: строительство модульного теплового пункта на твердом топливе установленной мощностью 3,72 МВт/час в районе котельной «Вокзал» 2 этап первое мероприятие 2013 год: устройство модульного теплового пункта установленной мощностью 4,65 Мвт/час на котельной «Школа № 2» с закрытием трех малоэффективных котельных на твердом топливе и одной котельной с печным отоплением и строительством тепловой сети протяженностью 1000 метров. Второе мероприятие 2013 год: строительство тепловой сети протяженностью 2136 метров от котельной «Новый Городок». 3 этап первое мероприятие 2014 год: устройство модульного теплового пункта мощностью 3,5 Мвт/час на котельной «АТП» с закрытием двух малоэффективных котельных «АТП», «ПУ-81» и строительство тепловой сети протяженностью 2504,4 метров; второе мероприятие 2014 год – модернизация тепловой сети протяженностью 1652 метра от котельной «Вокзал» по ул. Кооперативная. третье мероприятие 2014 год – строительство тепловой сети протяженностью 1779,1 метра от котельной «Школа-интернат» по ул. Набережная г.Купино. | В 2012 г. 17500 тыс. руб, в том числе средства фонда модернизации и развития – 14000 тыс. руб., средства местного бюджета – 2625,0 тыс. руб., средства предприятия – 875,0 тыс. руб. В 2013 г. 21777,17 тыс. руб., в том числе средства фонда модернизации и развития – 17421,74 тыс. руб., средства местного бюджета – 3266,58 тыс. руб., средства предприятия – 3235 тыс. руб. В 2014 г. 64797,86 тыс. руб., в том числе средства фонда модернизации и развития – 51838,26 тыс. руб., средства местного бюджета – 9719,68тыс. руб., средства предприятия – 3239,89 тыс. руб. |

Ожидаемые результаты: обеспечить гарантированным теплоснабжением население и объекты социального назначения; снижение уровня потерь тепловой энергии на модернизированных сетях с 20 % до 5 %; снижение аварийности тепловых сетей с 20 ед./км до 0,6 ед./км; эффективное использование топлива на выработку тепловой энергии с 390,5  кг у.т./Гкал до  180,0 кг у. т./Гкал; эффективное использование электроэнергии на выработку тепловой энергии с 55  кВтч/Гкал до 20,5 кВтч/Гкал; оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов до 100 %;

- Согласование проекта инвестиционной программы.

  - Проект инвестиционной программы подлежит рассмотрению и согласованию с   Главой г. Купино.

- Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы

| ЭТАПЫ | СРОКИ |
| --- | --- |
| 1. Разработка проекта инвестиционной программы | В течение 1 месяца после утверждения технического задания на её разработку |
| 2. Рассмотрение и согласование в администрации Купинского района | В течение 1 месяца с момента представления |
| 3. Утверждение инвестиционной программы | На ближайшем заседании Совета депутатов в соответствии с регламентом. |